## Sheet2
Тип коммуникации (WHAT) | Учасники (WHO) | Назначение(WHY) | Каким образом?(HOW) | Частота и время (WHEN) | Ответственный
Kick off встреча | Руководитель проекта, члены команды, эксперты | Проговорить цели и задачи проекта, план проекта | звонок Skype | Перед стартом проекта | РМ
Статус проекта | Команда управления проектом | Контроль текущего состояния, выявление проблем, анализ | канал Slack | Каждый день в 10 утра | РМ
Отчет по проекту | Отсылается спонсору (Директор департамента корпоративного бизнеса) | Уведомление заинтересованных сторон о статусе проекта | email | 1 раз в неделю (по пятницам) | РМ
Переписка по проекту | Заинтересованные учасники проекта | Обсуждение текущих вопросов | канал Slack | По мере необходимости | Инициатор
Рабочие встречи по проекту | Рабочая команда+заинтересованные стороны | Обсуждение текущих вопросов, проработка решений | звонок Skype | По мере необходимости | Инициатор встречи
Встреча по рискам проекта | Команда управления проектом | Контроль текущих рисков, проработка плана действий | звонок Skype | раз в 2 недели - по четвергам | РМ
Ретроспектива проекта | Команда проекта | Обсуждение результатов, анализ уроков | звонок Skype | в течении недели после завершения проекта | РМ

## Sheet1
Роли | Предоставляемая информация | Тайминг, сроки | Ответственное лицо | Способ коммуникации | Примечание
Руководитель проекта(Руководитель проектов )
Член команды(Backend разработчик)
Член команды(Backend разработчик)
Член команды(Frontend разработчик)
Член команды(Frontend разработчик)
Член команды(Тестировщик)
Спонсор(Директор департамента корпоративного бизнеса) | Начало, конец проекта (информация по требованию) | ответ на письмо в течении рабочего дня | Руководитель проекта РМ | e-mail
Эксперт(Менеджер по персоналу)
Эксперт(Аналитик)
Эксперт(ИТ архитектор)
Эксперт/пользователь(Ведущий експерт по работе с корпоративными клиентами)
Эксперт/пользователь(менеджер по продажам)
Эксперт/пользователь(Руководитель напрвления маркетинга) | Контроль текущего состояния проекта, отчеты по проекту | 1 раз в неделю | Руководитель проекта РМ | e-mail telegram | отправить всю текущую информацию по проеку и получить ответ по зараней договоренности
Эксперт/пользователь(Руководитель направления входящей линии юридических лиц)
Эксперт(Специалист по обучению)
Эксперт/пользователь(Сотрудник бэк-офиса)
Эксперт/пользователь(Сотрудник кредитного отдела)
Пользователь(Клиент(программы самообслуживания))