## Лист1
# | Activities | Dependency | Role |  | Duration,h | Date
D | Кодирование/тестирование. Создание эксплуатационной документации
D1 | Подготовка требований по архитектуре
D1.1 | Определить архитектурную модель программного комплекта с учетом требований, инструменты и средства разработки | C1 | Руководитель проекта, архитектор | PM, SA | 8 | 2021-03-01
D1.2 | Определить технические и программные требования к серверу БД, серверам приложений, клиентским рабочим местам | D1.1 | Руководитель проекта, архитектор | PM, SA | 6 | 2021-03-02
D2 | Разработка модели данных
D2.1 | Адаптировать физическую модель данных для выбранной БД (ORACLE) под требования ТЗ | D1.1 | Руководитель проекта,разработчик | PM, Dev | 10 | 02.03.2021 - 03.03.2021
D2.2 | Определить/дополнить атрибуты сущностей данных | D2.1 | Руководитель проекта,разработчик | PM, Dev | 8 | 03.03.2021 - 04.03.2021
D3 | Программирование и настройка элементов CRM - системы и их характеристик согласно техническому заданию
D3.1 | Разработать пользовательский интерфейс согласно требований ТЗ | D2.2 | Разработчик | Dev FrontEnd
D3.1.1 | Рабочее место Менеджера | D2.2 | Разработчик1 | Dev FrontEnd | 24 | 05.03.2021 - 10.03.2021
D3.1.2 | Рабочее место Сотрудника отдела продаж | D2.2 | Разработчик2 | Dev FrontEnd | 24 | 05.03.2021 - 10.03.2021
D3.1.3 | Рабочее место Маркетолога | D2.2 | Разработчик1 | Dev FrontEnd | 24 | 11.03.2021 - 15.03.2021
D3.1.4 | Рабочее место Сотрудника Midl-офиса | D2.2 | Разработчик2 | Dev FrontEnd | 24 | 11.03.2021 - 15.03.2021
D3.1.5 | Рабочее место Сотрудника контакт-центра | D2.2 | Разработчик1 | Dev FrontEnd | 20 | 16.03.2021 - 18.03.2021
D3.2 | Разработать логику взаимодействия с сервером | D2.2 | Разработчик | Dev BackEnd
D3.2.1 | Рабочее место Менеджера | D2.2 | Разработчик1 | Dev BackEnd | 30 | 05.03.2021 - 12.03.2021
D3.2.2 | Рабочее место Сотрудника отдела продаж | D2.2 | Разработчик2 | Dev BackEnd | 34 | 05.03.2021 - 12.03.2021
D3.2.3 | Рабочее место Маркетолога | D2.2 | Разработчик1 | Dev BackEnd | 30 | 15.03.2021 - 19.03.2021
D3.2.4 | Рабочее место Сотрудника Midl-офиса | D2.2 | Разработчик2 | Dev BackEnd | 38 | 15.03.2021 - 19.03.2021
D3.2.5 | Рабочее место Сотрудника контакт-центра | D2.2 | Разработчик1 | Dev BackEnd | 30 | 22.03.2021 - 26.03.2021
D3.3 | Сформировать Unit-тесты для проверки каждого компонента, проведение ревью | D3.1-D3.2.5 | Разработчик2 | Dev | 16 | 29.03.2021 - 31.03.2021
D3.4 | Сформировать релизы, опубликовать | D3.1-D3.3 | Руководитель проекта | PM | 8 | 2021-04-01
D4 | Определение пользователей и прав доступа
D4.1 | Определить нужные типы пользователей | C1 | Архитектор, разработчик1 | SA, Dev | 4 | 2021-03-29
D4.2 | Определить и сконфигурировать нужные роли | C1 | Аналитик, разработчик2 | BA, Dev | 12 | 29.03.2021 - 01.04.2021
D5 | Разработка формата интеграции с другими учетными системами формата интеграции с другими учетными системами
D5.1 | Разработать модуль (адаптер) , отвечающий за подключение ESB (Enterprise Servise Bus - сервисная шина предприятия) | C1 | Разработчик, архитектор | Dev, SA | 40 | 08.03.2021 - 20.03.2021
D5.2 | Обеспечить синхронизацию справочников | C1 | Аналитик, разработчик | BA, Dev | 6 | 2021-03-08
D6 | Тестирование продукта
D6.1 | Протестировать систему на соответствие требованиям | D3.4 | Специалист по качеству | QA | 24 | 02.04.2021 - 06.04.2021
D6.2 | Составить отчет о тестировании | D6.1 | Специалист по качеству | QA | 4 | 2021-04-07
D6.3 | Повторно протестировать на предмет устранения ошибок | D6.2 | Специалист по качеству | QA | 16 | 07.04.2021 - 09.04.2021
| Версия продукта готова к использованию Заказчика в соответствии с ТЗ |  |  |  |  | 2021-04-11
D7 | Создание эксплуатационной документации
D7.1 | Подготовить архитектурную документацию | D3.4, D5.2 | Архитектор, разработчик | SA, Dev | 10 | 09.03.2021 - 10.03.2021
D7.2 | Подготовить техническую документацию (работа системы на уровне модулей) | D3.1-D3.3 | Архитектор, разработчик | SA, Dev | 12 | 11.03.2021 - 12.03.2021
D7.3 | Подготовить пользовательскую документацию (Readme userguid, справка по программе) | D3.1-D3.3 | Аналитик | BA | 16 | 02.04.2021 - 06.04.2021
D7.4 | Подготовить маркетинговую документацию (включает рекламу, материалы, сопровождающие выпуск проекта) | A1 | Специалист по качеству | QA | 6 | 2021-04-02
| Документация пользователя, подписанная заказчиком системы |  |  |  |  | 2021-05-09
E | Настройка, ввод начальных данных, конвертация данных
E1 | Определение стратегии миграции данных: где находятся данные, объем данных и временной период, качество данных (дубликаты, устаревшие), формат данных
E1.1 | Разработать детальную схему импорта | D2.1 | Разработчик, аналитик | Dev, BA | 22 | 12.04.2021 - 14.04.2021
E2 | Проведение действий по подготовке данных: сбор данных, очистка и проверка, преобразование, дедубликация данных
E2.1 | Разработать скрипты импорта | D2.1 | Разработчик, аналитик | Dev, BA | 26 | 15.04.2021 - 19.04.2021
E2.2 | Разработать скрипты очищения/переформатирования данных | D2.1 | Разработчик, аналитик | Dev, BA | 30 | 20.04.2021 - 26.04.2021
E3 | Конвертация данных
E3.1 | Сконвертировать данные | E2.2 | Разработчик | Dev | 20 | 27.04.2021 - 29.04.2021
E4 | Проверка правильности конвертации данных
E4.1 | Проверить правильность конвертации данных | E3.1 | Аналитик, специалист по качеству | BA, QA | 14 | 30.04.2021 - 01.05.2021
E5 | Запуск механизма резервного копирования
E5.1 | Сделать резервную копию данных | E4.1 | Специалист по качеству | QA | 4 | 2021-05-02
E6 | Утверждение результатов конвертации
E6.1 | Утвердить результаты конвертации, подписать акт | E5.1 | Руководитель проекта, аналитик банка | PM, BA | 4 | 2021-05-02
| Сверено контрольные суммы аналитиком, экспертами. Подписан акт сверки данных. |  |  |  |  | 2021-05-02