## Лист1
№ | Тип риска | Название риска | Приоритет | Вероятность | Влияние | Описание риска | Ответственный | Статус | Стратегия | Действия
1 | «человеческие» | Пропущены основные требования к CRM | Высокий | 4 весьма вероятно | 4 Приемлемое, на нижнем пределе допустимого | В ТЗ будут пропущены основные требования к CRM, доработка которых может привести к срыву сроков и превышению бюджета | Руководитель проекта, бизнес-аналитик, спонсор/заказчик | запланирован | управление риском | Проведение тренингов для рабочей группы банка по работе с системой, привлечение ВА разработчика для подготовки ТЗ
2 | организационные | Уход или замена одного из экспертов проекта | Умеренный | 3 возможно | 2 Приемлемое, несколько ниже среднего | Уход или замена одного из экспертов проекта может привести к изменению требовании к программному продукту | Менеджер по персоналу, руководитель проекта | идентифицирован | снижение риска | Работа с сотрудниками, создание комфортных условий труда. Дублирование функций с целью создания функционального резерва. Популяризация обмена опытом в коллективе.
3 | финансовые | Неправильная оценка объемов работ по проекту | Умеренный | 4 весьма вероятно | 2 Приемлемое, несколько ниже среднего | Неправильная оценка объемов работ по проекту приведет к срыву сроков и превышению бюджета | Руководитель проекта, бизнес-аналитик, спонсор/заказчик | запланирован | управление риском | Уделить больше внимания декомпозиции работ, привлечь экпертов. Проаналировать опыт внедрения типовых проэктов
4 | риски по внешним зависимостям | Изменение требований после доработки продукта (на этапе переноса данных) | Высокий | 3 возможно | 3 Приемлемое, существенно ниже среднего | Изменение требований после доработки продукта (на этапе переноса данных) приведет к незапланированному увеличению объемов работ по доработке и срыву сроков по переносу данных | Руководитель проекта, бизнес-аналитик | идентифицирован | уклонение от риска | Изменения допустимы в рамках процедуры внесения изменений. Возможно заключение дополнительных соглашений.
5 | организационные | Отсутствие правил выделения времени сотрудников на внутренние проекты | Высокий | 5 почти наверняка | 5 Неприемлемое | Отсутствие правил выделения времени сотрудников на внутренние проекты может привести к срыву сроков работ по проекту | Менеджер по персоналу, руководитель проекта | запланирован | уклонение от риска | Определить правила выделения сотрудников на внутренние проекты
6 | организационные | Отсутствие формального документа, описывающего, что такое CRM | Высокий | 5 почти наверняка | 3 Приемлемое, существенно ниже среднего | Отсутствие формального документа, описывающего, что такое CRM, может привести к сбору неадекватных требований | Руководитель проекта | запланирован | уклонение от риска | Подготовить формальный документ, описывающий предназначение CRM-систем
7 | организационные | Уход руководителя проекта | Высокий | 2 маловероятно | 4 Приемлемое, на нижнем пределе допустимого | Уход руководителя проекта приведет к снижению уровня контроля проекта | Руководитель проекта | идентифицирован | снижение риска | Дублирование функций с целью создания функционального резерва. Ведение проектной документации.
8 | организационные | Персонал не имеет опыта работы с CRM, не заинтересован в успехе инициативы. | Высокий | 4 весьма вероятно | 4 Приемлемое, на нижнем пределе допустимого | Персонал практически не имеет опыта работы с проектами CRM и ему не хватает опыта. Инструменты повышения производительности, которые не используются или не рассматриваются. Персонал проекта практически не заинтересован в успехе этой инициативы CRM. персонал имеет высокую текучесть кадров, мало или вообще не имеет опыта, недоступен для проекта | Руководитель проекта, бизнес-аналитик, спонсор/заказчик | запланирован | управление риском | Мотивация персонала, проведение тренингов, написание инструкций для каждого рабочего места, оперативная операционная поддержка
9 | финансовые | Недостаток бюджетирования | Умеренный | 4 весьма вероятно | 5 Приемлемое, на нижнем пределе допустимого | Распределение бюджета сомнительно или может быть изменено без уведомления. Недостаточный бюджет для завершения проекта CRM в соответствии с определением. Нет установленных, согласованных дополнительных платежей на основе результатов продукта (за модуль, за функцию, за продукт) | Руководитель проекта, спонсор/заказчик | запланирован | управление риском | Организовать контроль затрат. Предусмотреть дополнительные платежи по результатам готовности продукта.
10 | организационные | Недостаточная вовлеченность членов команды | Низкий | 3 возможно | 5 Неприемлемое | Недостаточная вовлеченность членов команды | Руководитель проекта, спонсор/заказчик | идентифицирован | снижение риска | Работа с сотрудниками, создание комфортных условий труда. Содействие личностному росту, постоянная обратная связь, тимбилдинги
11 | организационные | Нехватка комуникации | Умеренный | 2 маловероятно | 4 Приемлемое, на нижнем пределе допустимого | Нехватка комуникации | Руководитель проекта | идентифицирован | управление риском | Обратная связь, отзывы, аактивности на основе обратной связи
12 | «человеческие» | Незапланированное отсутствие членов команды | Умеренный | 3 возможно | 2 Приемлемое, несколько ниже среднего | Незапланированное отсутствие членов команды | Руководитель проекта | идентифицирован | трансфер риска | Соспоставить планы с графиком отпусков (HR), подготовить замену
13 | риски по внешним зависимостям | Слабая коммуникация с заказчиком | Высокий | 2 маловероятно | 5 Неприемлемое | Слабая коммуникация с заказчиком | Руководитель проекта, спонсор/заказчик | идентифицирован | управление риском | Обратная связь, отзывы, аактивности на основе обратной связи. Настройка нескольких каналов связи. Взять контакты заместителя
14 | риски расписания | Невыполнение проекта в срок | Умеренный | 3 возможно | 3 Приемлемое, существенно ниже среднего | Невыполнение проекта в срок | Руководитель проекта | идентифицирован | управление риском | Уделить больше внимания планированию с вовлечением всей команды. Постоянный контроль качества, отчет о прогрессе

## Лист2
Типы рисков | Вероятность | Приоритеты | Влияние | Статус | Стратегия | Ответственный
организационные | 1 незначительная | Высокий | 1 Минимальное или никакое | идентифицирован | уклонение от риска | BA
финансовые | 2 маловероятно | Умеренный | 2 Приемлемое, несколько ниже среднего | запланирован | снижение риска | PM
«человеческие» | 3 возможно | Низкий | 3 Приемлемое, существенно ниже среднего | актуальный | трансфер риска | DEV
«временные» | 4 весьма вероятно |  | 4 Приемлемое, на нижнем пределе допустимого | неактуальный | пренебрежение риском | SA
деловые | 5 почти наверняка |  | 5 Неприемлемое |  | управление риском | QA
технические риски
риски по внешним зависимостям
риски расписания