## Лист1
ID | Имя | Категория | Роль в проекте | Группа в проекте | Должность | Отдел/департамент | Непосредственный начальник | Контактная информация |  | Предпочтительный вид комуникации | Главные ожидания | Главные требования | Влияние на проект (1-10) | Отношение к проекту | Интерес к проекту
[8 empty] | Телефон | mail
1 | Скороденко Мария | Продуктовая компания | Руководитель проекта | Команда управления проектом/команда проекта | Руководитель проектов | Проэктный отдел | Винниченко Александр | +380982790409 | Vinnichenko@gmail.com | telegram viber телефон почта | Интересный опыт внедрения, карьерный рост | Планирование работ, распределение обязаностей, коммуникация,соблюдение сроков. | 8 | Сторонник
2 | Радостев Павел | Продуктовая компания | Член команды | Команда управления проектом/команда проекта | Backend разработчик | Отдел разработки | Трегубенко Сергей | +380982790410 | Radostev@gmail.com | почта | Интересный опыт, карьерный рост | Формирование программно-аппаратной части сервиса. | 6 | Сторонник
3 | Захаренко Елена | Продуктовая компания | Член команды | Команда проекта | Backend разработчик | Отдел разработки | Трегубенко Сергей | +380982790411 | Radostev@gmail.com | почта | Интересный опыт, карьерный рост | Формирование программно-аппаратной части сервиса. | 6 | Сторонник
4 | Мирошниченко Марина | Продуктовая компания | Член команды | Команда управления проектом/команда проекта | Frontend разработчик | Отдел разработки | Трегубенко Сергей | +380982790412 | Radostev@gmail.com | почта | Интересный опыт, карьерный рост | Разработка пользовательского интерфейса и функций которые работают на пользовательской стороне приложения. | 5 | Сторонник
5 | Волощук Богдан | Продуктовая компания | Член команды | Команда проекта | Frontend разработчик | Отдел разработки | Трегубенко Сергей | +380982790413 | Radostev@gmail.com | почта | Интересный опыт, карьерный рост | Разработка пользовательского интерфейса и функций которые работают на пользовательской стороне приложения. | 5 | Сторонник
6 | Дончук Александр | Продуктовая компания | Член команды | Команда управления проектом | Тестировщик | Отдел тестирования | Карась Сергей | +380982790414 | Donchuk@gmail.com | почта | Интересный опыт, карьерный рост | Техническое тестирование на всех этапах | 4 | Сторонник
7 | Крученюк Сергей | Банк | Спонсор/заказчик | Спонсор | Директор департамента корпоративного бизнеса | Департамент корпоративного бизнеса | Демченко Татьяна | +380982790415 | Kruchenyuk@gmail.com | почта | Получать информацию по работе с клиентами напрямую из базы во всех разрезах деятельности. Снизить общую стоимость операций. Брендинг компании. | Принятие решения о готовности по завершению каждого этапа работ | 6 | Сторонник
8 |  | Банк | Директор департамента CRM-проектов |  | Директор департамента CRM-проектов |  |  |  |  | почта | принятие решения о готовности по завершению каждого этапа работ
9 | Карлова Ольга | Банк | Эксперт | Рабочая команда | Менеджер по персоналу | Отдел кадров | Мартынова Светлана | +380982790417 | Karlova@gmail.com | почта | Оптимизация работы сотрудников | Сориентировать по штатному расписанию банка. | 3 | Нейтрал
10 | Якименко Ольга | Банк | Эксперт | Рабочая команда | Аналитик | Отдел аналитики | Довнань Лилия | +380982790418 | YAkimenko@gmail.com | почта | Интересный опыт внедрения, карьерный рост | Отвечает за описание существующий решений, формирование требований к системе. Проводит техническое тестирование. | 8 | Сторонник
11 | Локтев Андрей | Банк | Эксперт | Рабочая команда | ИТ архитектор | Управление ИТ архитектуры | Власюк Виктория | +380982790419 | Loktev@gmail.com | почта | Отказ от разнородного програмного обезпечения. Интеграция с АБС, мобильным-банкингом | Описание существующий решений. Участие в формировании требований к системе. | 7 | Сторонник
12 | Довбуш Алла | Банк | Эксперт/пользователь | Рабочая команда | Ведущий експерт по работе с корпоративными клиентами | Отдел по работе с корпоративными клиентами | Татарин Валерий | +380982790420 | Dovbush@gmail.com | почта | Управление подразделением, работой менеджеров.Аналитика,планы,отчеты. Процесс передачи клиента от менеджера менеджеру менее болезнен. | Участие в описание существующий решений. Участие в формирование требований к системе. Участие в пользовательском тестировании. | 7 | Сторонник
13 | Иванова Ольга | Банк | Эксперт/пользователь | Рабочая команда | менеджер по продажам | Отделение банка №1 | Ставицкий Алексей | +380982790421 | Ivanova@gmail.com | телефон | Карточка клиента со всей историей, контактами с другими подразделениями банка. Удобные средства навигации | Участие в описание существующий решений. Участие в формирование требований к системе. Участие в пользовательском тестировании. | 5 | Нейтрал, боится потерять своих клиентов | надо провести разяснительнуя работу
14 | Москвичева Анастасия | Банк | Эксперт/пользователь | Рабочая команда | Руководитель напрвления маркетинга | Отдел маркетинга | Ломоносов Владислав | +380982790422 | Moskvicheva@gmail.com | почта | Автоматизация формирование списка рассылок с учетом интересов клиентов | Участие в описание существующий решений. Участие в формирование требований к системе. Участие в пользовательском тестировании. | 5 | Сторонник
15 | Петров Сергей | Банк | Эксперт/пользователь | Рабочая команда | Руководитель направления входящей линии юридических лиц | Контакт-центр | Вапняр Дмитрий | +380982790423 | Petrov@gmail.com | почта | Оперативный доступ к карточке клиента со всей нужнойинформацией | Участие в описание существующий решений. Участие в формирование требований к системе. Участие в пользовательском тестировании. | 4 | Сторонник
16 |  | Банк |  | Рабочая команда | Заместительначальника ИТ безопасности |  |  | +380982790424 | @gmail.com
17 | Годлис Дарья | Банк | Эксперт | Рабочая команда | Специалист по обучению | Отдел обучения | Маковей Катерина | +380982790425 | Godlis@gmail.com | почта | Интересныи опыт | Подготовить требования для проведения обучения | 5 | Нейтрал
18 | Мельничук Людмила | Банк | Эксперт/пользователь | Рабочая команда | Сотрудник бэк-офиса | Бэк-офис | Купчак Дмитрий | +380982790426 | Mel'nichuk@gmail.com | телефон | Информация по сделке доступна до регистрации в АБС. Минимизация затрат со стороны бэк-офиса на верификацию сделок. Сокращение ручного вмешательства в рассчет | Участие в описание существующий решений. Участие в формирование требований к системе. Участие в пользовательском тестировании. | 5 | Противник,боится сокращений | надо провести разяснительнуя работу
19 | Ящук Сергей | Банк | Эксперт/пользователь | Рабочая команда | Сотрудник кредитного отдела | Кредитный отдел | Турчина Анна | +380982790427 | YAschuk@gmail.com | почта | Автоматизация контроля всех видов кредитных отношений. Анализ клиента, проверка соблюдения платежей, напоминание о сроке выплат и т.д. | Участие в описание существующий решений. Участие в формирование требований к системе. Участие в пользовательском тестировании. | 5 | сторонник
20 | Мариненко Алена |  | Пользователь | Рабочая команда | Клиент(программы самообслуживания) |  |  | +380982790428 | Marinenko@gmail.com | почта | Быстрый, удобный доступ к предложениям банка. Наличие чатадля оперативной связи с контактцентром. | Участие в формирование требований к системе. Участие в пользовательском тестировании. | 5 | Сторонник