## Лист1
Презентация, предпроектное обследование
Подготовка «Технического задания на автоматизацию»
Кодирование/тестирование. Создание эксплуатационной документации
Настройка, ввод начальных данных, конвертация данных
Установка и развертывание системы.
Обучение персонала работе с системой
Опытная эксплуатация, ввод в эксплуатацию
Аудит проекта
Планирование внедрения
Планирование, формирование рабочей группы
Meetings
Отчеты
Управление изменениями
Формирование целей и задач проекта
Формирование отчета о проведенном предпроектном аудите
Анализ решения, которое предлагает CRM-система
Формирование плана проекта, оценка трудозатрат
Описание бизнес-процессов
Формирование технического задания
Согласование и утверждение технического задания
Программирование и настройка элементов CRM - системы и их характеристик согласно техническому заданию
Разработка формата интеграции с другими учетными системами
Создание эксплуатационной документации
Тестирование продукта
Определение стратегии миграции данных:
где находятся данные, объем данных и временной период, качество данных (дубликаты, устаревшие), формат данных
Проверка правильности конвертации данных
Конфигурация серверов, сети, установка системного ПО.
Конвертация данных
Проведение действий по подготовке данных: сбор данных, очистка и проверка, преобразование, дедубликация данных
Запуск механизма резервного копирования
Утверждение результатов конвертации
Установка СУБД
Установка альфа-версии доработок и вновь доработанных компонентов
Установка конвертированных данных
Тестирование альфа-версии доработок и компонентов
Конфигурирование системы для бета-тестирования пользователями
Запуск в работу первой группы пользователей
Утверждение окончательной версии приложений
Оценка эффективности проекта по внедрению CRM по ключевым показателям
Подготовка курсов по работе с CRM-системой, скрин-кастов
Формированин лояльности сотрудников
Контроль работы сотрудников с продуктом
Подготовка требований по архитектуре
Разработка модели данных
Определение пользователей и прав доступа
Внедрение CRM в банке
Устранение замечаний, обнаруженных на опытной эксплуатации
Отчет по итогу опытной эксплуатации CRM